RAPORTUL

privind realizarea obiectivelor în anul 2023 a Programului național privind învățarea limbii române

de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025

| Nr. crt. | Direcția de acțiune | Indicatori de rezultat/indicator de produs și eficiență | Termenul de realizare | Autorități și instituții responsabile | Parteneri | Notă cu privire la implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL 1. Racordarea cadrului normativ în vederea alinierii educației lingvistice la nevoile minorităților naționale din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare a limbii române pentru minoritățile naționale/etnice din Republica Moldova, prin dezvoltarea cadrului normativ, astfel încât, până în anul 2025, să se alinieze la standardele internaționale. Indicatori de impact 1.1 - Documente elaborate și aprobate |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1. Elaborarea conceptului de educație multilingvă pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova | Concept elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile neguvernamentale | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea produselor de promovare a educației multilingve, (Ordinul MEC nr. 1101 din 03.11.2022). 8 ședințe organizate cu participarea experților internaționali și Oficiul Înaltului Comisar OSCE pentru minoritățile naționale. Concept aprobat – Ordin MEC nr. 788 din 31.05.2024 https://bit.ly/3WLiZSL |
| 2. | 1.1.2. Elaborarea/ dezvoltarea modelelor de plan-cadru în instituțiile de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial și liceal cu instruire în limbile minorităților naționale, în concordanță cu conceptul de educație multilingvă | Modele de Plan-cadru elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; autoritățile administrației publice locale | Prin Ordinul MEC nr. 1427 din 13.08.2025, a fost aprobat cadrul de implementare a educației multilingve, care include prevederi specifice pentru instituțiile de educație timpurie (IET) cu instruire în limbile minorităților naționale. Documentul creează premisele metodologice și normative pentru elaborarea modelelor de plan-cadru multilingv, ce vizează integrarea treptată a limbii române în activitățile zilnice ale copiilor, în concordanță cu principiile educației multilingve și ale dezvoltării timpurii integrate. |
| 3. | 1.1.3. Elaborarea Curriculumului la limba română și a Ghidului de implementare a Curriculumului la limba română pentru populația adultă din rândul minorităților naționale | Document aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Instituțiile de învățământ superior și învățământ profesional tehnic; partenerii de dezvoltare | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea produselor curriculare pentru adulți (Ordinul MEC nr. 280 din 27.03.2023). Curriculum aprobat Ordin MEC nr. 804 din 30.06.2023 https://bit.ly/4dlX0XS |
| Obiectivul specific 1.2. Asigurarea didactică a procesului de învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie, astfel încât, până în anul 2025, toate instituțiile cu program în limbile minorităților naționale să fie dotate cu materiale necesare pentru toate vârstele. Indicatori de impact 1.2: - Cadre didactice instruite - Materiale didactice și auxiliare elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.2.1. Formarea continuă a cadrelor didactice la didactica limbii române în instituțiile de educație timpurie | Circa 1000 de cadre didactice instruite Valoarea de bază: 116 cadre Ținta: 1000 | Trimestrele II-IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Au fost organizate cursuri privind dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de limba română ce activează în instituţiile de educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale, în vederea implementării programului de învățare integrată a limbii române, Nivelul Pre-A1.1, realizat în baza Ghidului, Curriculum-ului Național la Limba Română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale și a suporturilor curriculare. https://shorturl.at/7v26c Numărul de cadre didactice formate - 350 |
| 5. | 1.2.2. Elaborarea materialelor audio și video pentru învățarea limbii române în grupele medie, mare și pregătitoare | Materiale audio și video elaborate Valoarea de bază: 10,9 % Ținta: un set pentru fiecare grupă | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost elaborate materiale video și audio https://shorturl.at/jvm0R |
| 6. | 1.2.3. Elaborarea și editarea caietului de lucru pentru studierea limbii române în grupa mare în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Caiet de lucru elaborat și editat Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost elaborat caietul de lucru pentru studierea limbii române în grupa mare în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale https://shorturl.at/jvm0R |
| 7. | 1.2.4. Elaborarea și editarea de materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie (manual, caiet de lucru, culegere de poezii și cântece, povești și dramatizări) | Materiale didactice elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost elaborate materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie https://shorturl.at/jvm0R |
| OBIECTIVUL GENERAL 2. Asigurarea accesului la educație lingvistică de calitate pentru toți prin incluziune echitabilă în învățământul general, precum și pe tot parcursul vieții |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina limba și literatura română în instituțiile de învățământ general (ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal) prin ralierea documentelor curriculare, astfel încât, până în anul 2025, să se sincronizeze cu instrumentele de politici lingvistice europene. Indicatori de impact 2.1: - Documente elaborate și aprobate |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2.1.1. Elaborarea Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Document aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior; partenerii de dezvoltare | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (Ordinul MEC nr. 1656 din 11.12.2023). 5 ședințe organizate cu membrii Grupului de lucru. Consultări publice organizate, pe zone, preponderent locuite de reprezentanți ai minorităților naționale. Numărul de participanți - 451 Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi este în curs de aprobare. |
| 9. | 2.1.2. Elaborarea Standardelor de eficiență a învățării pentru disciplina limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Standarde elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Partenerii de dezvoltare; instituțiile de învățământ superior | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea Standardelor de eficiență a învățării pentru disciplina limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, (Ordinul MEC nr. 1656 din 11.12.2023). 5 ședințe organizate cu membrii Grupului de lucru. Standarde aprobate – Ordin MEC nr. 914 din 24.06.2024 |
| 10. | 2.2.1. Elaborarea setului de materiale didactice pentru studierea limbii și literaturii române în învățământul general: caiete de lucru, planșe cu imagini tematice (conform conținuturilor curriculare) | Materiale didactice elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 2000 de exemplare editate | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare |  |
| Obiectivul specific 2.2. Asigurarea procesului educațional cu manuale și auxiliare didactice în corespundere cu ediția 2019 a Curriculumului național, astfel încât, până în anul 2025, cel puțin 90% din educabili să beneficieze de pachetul curricular Indicatori de impact 2.2: - Materiale didactice elaborate și editate - Biblioteci dotate |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.2.3. Completarea fondurilor bibliotecilor școlare cu noi achiziții editoriale: literatură artistică, enciclopedii, dicționare | Biblioteci dotate cu materiale Valoarea de bază: 0 Ținta: 30 de biblioteci dotate | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; bibliotecile publice; partenerii de dezvoltare |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 3. Integrarea sociolingvistică și profesională a elevilor și a studenților alolingvi prin studierea graduală a unor discipline de studiu în limba română |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul predării disciplinelor nonlingvistice în limba română prin aplicarea metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, astfel încât, până în anul 2025, rata de participare la stagiile de formare continuă ale cadrelor didactice și manageriale să crească cu 60%. Indicatori de impact 3.1: - Programe de formare continuă elaborate și implementate - Cadre didactice formate - Cursuri implementate - Analiză efectuată |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3.1.1. Pregătirea formatorilor naționali în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, cu implicarea specialiștilor din alte țări | Specialiști formați Valoarea de bază: 0 Ținta: 100 de formatori | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare |  |
| 13. | 3.1.2. Instruirea cadrelor didactice în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve | Cadre instruite Valoarea de bază: 0 cadre Ținta: 1000 de cadre instruite | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului |  |
| 14. | 3.1.3. Elaborarea și implementarea programelor de formare continuă a profesorilor alolingvi încadrați în predarea unor discipline nonlingvistice în limba română | Numărul de profesori instruiți Valoarea de bază: 85 de cadre Ținta: 600 de cadre instruite | Trimestrele III-IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare |  |
| Obiectivul specific 3.2. Consolidarea, până în anul 2025, a cadrului normativ în vederea integrării sociolingvistice și profesionale a elevilor, a studenților alolingvi, inclusiv a copiilor refugiaților din Ucraina, a celor cu nevoi speciale, din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau cu comportament deviant. Indicatori de impact 3.2: - Modele de Plan-cadru actualizate - Cadru normativ aprobat - Suport didactic elaborat |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3.2.1. Actualizarea modelelor de Plan-cadru pentru instituțiile de învățământ general, cu instruire în limbile minorităților naționale, în vederea predării unor discipline nonlingvistice în limba română | Plan-cadru actualizat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 model actualizat | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare |  |
| Obiectivul specific 3.3. Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin susținerea și promovarea învățământului bilingv/multilingv, astfel încât, până în anul 2025, în cel puțin 50% din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale să fie aplicate modelele de educație multilingvă. Indicatori de impact 3.3: - Ponderea implementării modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3.3.1. Elaborarea Metodologiei de implementare a modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | Ghid elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Agenția Relații Interetnice; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare |  |
| 17. | 3.3.3. Elaborarea materialelor didactice pentru învățarea limbii române în învățământul general prin utilizarea modelelor de educație multilingvă (fișe de lucru, materiale auxiliare didactice, dicționare ilustrative) | Materiale elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3 | Trimestrele II-III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare |  |
| 18. | 3.3.4. Realizarea activităților de sensibilizare, la nivel național, regional și instituțional, a cadrelor didactice și a părinților privind educația bilingvă/multilingvă (flashmoburi, mese rotunde, ateliere de lucru, discuții) | Activități realizate Valoarea de bază: 0 Ținta: 4 | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 4. Eficientizarea procesului de utilizare a tehnologiilor digitale în vederea asigurării calității și sustenabilității educației lingvistice |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Creșterea cu cel puțin 10% anual a competențelor profesionale și de cunoaștere a limbii române de către cadrele didactice din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale prin integrarea tehnologiilor digitale. Indicatori de impact 4.1: - Rata de participare a cadrelor didactice și manageriale alolingve la cursuri de învățare a limbii române - Rata de participare a minorităților naționale la activități extrașcolare |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 4.1.1. Organizarea cursurilor de învățare a limbii române pentru cadrele didactice și manageriale alolingve | Cadre instruite Valoarea de bază: 120 Ținta: 6000 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor gratuite de de învăţare a limbii române pentru cadrele didactice și manageriale alolingve la nivelul A (A1, A2), conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare (https://europass.europa.eu/ro/common-european-framework-reference-language-skills), Curriculumului la limba română pentru persoanele adulte, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Nivelul A (A1, A2) se referă la un utilizator elementar, iar procesul de învățare a limbii române se referă la un nivel de bază, în cadrul căruia cursanții sunt învățați să:  recepteze mesaje orale simple în contexte familiare;  producă mesaje orale scurte în situații de comunicare familiare și cotidiene;  recepteze mesaje scrise pe teme familiare, din viața de zi cu zi;  producă mesaje scrise scurte în situații de comunicare familiare;  utilizeze limba română în contexte familiare și cotidiene, exprimând atitudine pozitivă și interes pentru comunicare în limba română. Astfel, toţi beneficiarii cursurilor urmând acelaşi program de formare. |
| 20. | 4.1.2. Organizarea stagiilor de formare continuă pentru profesorii care predau limba română | Cadre instruite Valoarea de bază: 148 Ținta: 600 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | În vederea bunei desfășurări a cursurilor de limba română pentru persoanele adulte, reprezentanți ai minorităților naționale, cadrele didactice care predau limba română au urmat programul de formare a formatorilor „Perspective curriculare și abordări didactice ale învățării Limbii Române de persoanele adulte”, reprezentanți ai minorităților naționale”, 90 ore – 3 credite, forma de organizare: față în față și la distanță. În perioada iunie – octombrie 2023, s-au desfășurat 7 sesiuni de formare a cadrelor didactice Formările au fost desfășurate zonal: Centru, Chișinău, Nord, Bălți, Sud, Comrat, Est, online, și la distanță, ANTEM. Numărul de profesori formați – 225 de traineri, inclusiv 187 formatori pentru instruirea offline și 38 formatori/tutori pentru procesul de predare la distanță |
| 21. | 4.1.3. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii române, prin organizarea și desfășurarea de ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale | Activități desfășurate; raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 10 | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Muzeele; bibliotecile publice; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Numărul de activități desfășurate – 3/nivel național 11 ateliere de lucru/nivel local 3 mese rotunde /nivel local 5 conferințe /nivel local Ateliere la nivel național: - Valorificarea competențelor antreprenoriale prin activități inter/transdisciplinare în cadrul orelor de limbă și literatură română. - Dezvoltarea competențelor lec - torale în cadrul orelor de Limba și Literatura Română - condiție indispensabilă pentru dezvoltarea personală, includerea socială și cetățenia activă a elevului. - Cum putem face un club de lectură să fie viu și eficient. Numărul de participanți – 350. Conferințe la nivel local: - Promovarea produselor digitale. - Limba română -limba țării mele. - Evaluarea produselor școlare la Limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. - Formarea vorbitorului cult în cadrul orelor de Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților națională. - Utilizarea cunoștințelor de limbă română în vederea formării abilităților de receptare și producere de mesaj scris al elevului. Numărul de participanți – 530 Ateliere la nivel local: - Procesul de predare -învățare a limbii române pentru elevii din instituțiile alofone. - Jocul că modalitate de învățare eficientă a limbii române. - Necesitatea studenții limbii române. - Strategii de formare, dezvoltare, evaluare a competenței specifice 5. - Formarea competenței de comunicare la limba română, abordarea textului nonliterar. - Învățăm împreună limba romană. - Abordarea didactică a textului multimodal. - Proiectul-metodă alternativă a actului didactic. - Stimularea interesului pentru lectura de plăcere la elevi. - Modificări în ortografia limbii române, conform DOOM 3. - Comunicarea eficientă în limba română a elevilor din școlile alolingve. Numărul de participanți – 1200 Mese rotunde la nivel local: - Tehnici de creare a contextelor de învățare la limba și literatura română la etapa de evocare, treapta primată, gimnazială și liceală. - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. - Interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. Numărul de participanți – 230 |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea sustenabilității învățării limbii române în mediul digital, astfel încât, până în anul 2025, rata de îmbunătățire a accesului la educația lingvistică să crească cu cel puțin 50%. Indicatori de impact 4.2: - Conținuturi educaționale pentru învățarea limbii române de către adulți actualizate - Rata categoriilor profesionale de adulți instruite - Săli de clasă dotate |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 4.2.1. Dezvoltarea platformelor de învățare a limbii române la distanță, conform curriculumului – nivelul A1-A2/B1 și implementarea acestora | Platforme de învățare dezvoltate; cadre instruite Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 platformă 250 de cadre instruite | Trimestrul IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare |  |
| 23. | 4.2.2. Elaborarea și implementarea programelor de învățare la distanță a limbii române pentru diverse categorii profesionale de adulți | Programe elaborate și implementate Valoarea de bază: 0 Ținta: 300 de persoane instruite | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Urmare a solicitărilor de a frecventa cursul în format online, programul de învățare la distanță a fost aplicat pe parcursul organizării și desfășurării cursurilor de limbă română (descris în Direcția de acțiune 4.1.2.) |
| 24. | 4.2.3. Dotarea sălilor de clasă cu tehnologii și resurse informaționale moderne pentru învățarea limbii române | Săli de clase dotate Valoarea de bază: 220 Ținta: 250 | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 5. Elaborarea unui sistem permanent de învățare a limbii române pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii alolingvi, bazat pe nevoile individului și pe perspectivele de dezvoltare a societății în cadrul învățământului formal, nonformal și informal |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Crearea, până în anul 2025, a mediilor lingvistice motivaționale pentru învățarea limbii române de către adulți din diverse domenii de activitate în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Indicatori de impact 5.1: - Analiză efectuată - Documente elaborate și aprobate - Suporturi didactice elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 5.1.1. Analiza cererii de învățare a limbii române de către grupurile etnice, populația adultă | Analiză efectuată și raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Perioada de înregistrare online/depunerea cererilor pentru înscriere la cursuri gratuite de învățare a limbii române a fost 05-26 mai 2023. După finalizarea procesului de înscriere la cursuri MEC a analizat cererile și determinat lista potențialilor beneficiari ai cursurilor. Ulterior potențialii beneficiari au fost contactați de către organizatori pentru a stabili modalitatea și perioada de desfășurare a cursurilor. Astfel, Persoanele deținătoare de o adresă de email validă s-au înscris la cursuri gratuite de învățare a limbii române prin completarea unui Formular online, accesând următorul link: https://ctice.md/cursuri_limba_romana/formular/ Persoanele care nu au avut posibilitatea să se înregistreze online la cursul de învățare a limbii române s-au adresat la instituția de învățământ din localitate (școală primară, gimnaziu, liceu) pentru a primi sprijinul necesar de a se înscrie la curs (temei Scrisoarea MEC Nr. 03/1-09/2069 din 05.05.2023) Colectarea cererilor au fost făcute de MEC în colaborare cu CTICE. |
| 26. | 5.1.2. Elaborarea și editarea unui set de materiale didactice pe domenii de activitate pentru învățarea limbii române de către adulți | Set de materiale elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrele I- IV, 2023-20255 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Având în vedere că realizarea cursurilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare și a Curriculumului la limba română pentru persoanele adulte, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, s-a desfășurat pe nivele, unde se regăsesc cursanți atât cadre didactice şi manageriale alolingve, cât și din diverse categorii profesionale de adulţi (justiţie, medicină, arte, economie, educaţie, personal auxiliar etc.), și suporturile didactice au fost elaborate pe nivele pentru A1 (a se vedea Manualul și caietul) și pentru nivelul A2 (a se vedea Manualul și caietul). Manual A1 https://shorturl.at/lv6PG Caiet A1 https://shorturl.at/d0USp Manual A2 https://shorturl.at/tTwOG Caiet A2 https://shorturl.at/uCsPY Actualmente, Manualul A1 este în proces de tipar (3000 ex). Manualul A2 este în proces de redactare (2000 ex). |
| 27. | 5.1.4. Elaborarea unor modele de teste de evaluare a competențelor lingvistice pentru anumite grupuri sociale și profesionale (în funcție de cererea pieței de muncă) | Modele de teste elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior | Au fost elaborate modele de teste pentru determinarea nivelului lingvistic, la început de curs, în vederea plasării cursantului în grupă și modele de teste aplicate la finalul cursului de instruire pentru evaluarea competențelor achiziționate. https://shorturl.at/jfgt3 |
| Obiectivul specific 5.2. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba română prin intermediul activităților informale și nonformale, astfel încât, până în anul 2025, cel puțin 50% din actanții educaționali să posede competențe de comunicare în limba română. Indicatori de impact 5.2: - Rata de participare a instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale la activități informale și nonformale - Rata persoanelor adulte pe categorii profesionale instruite |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 5.2.1. Organizarea activităților nonformale și informale/concursuri extrașcolare în limba română cu participarea instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale, la nivel local/republican | Activități organizate; raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 20 de activități organizate | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ general, profesional tehnic; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Numărul de activități desfășurate – 2/nivel național; 25/nivel regional; 150/nivel instituțional La data de 31 august, în scuarul din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” a fost organizat competiția Marea Dictare Națională având drept promovarea competențelor lingvistice și stimularea interesului pentru limbajul corect și frumos exprimat (Ordin MEC nr. 1094 din 28.08.2023). Numărul de participanți – 755 În perioada octombrie - noiembrie 2023, s-a organizat Concursul republican Limba noastră-i o comoară, ediția a VII-a, genericul ,,Cuvinte în lectură” în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II (Ordin MEC nr. 1657 din 12.12.2023). Activitatea a avut scopuș de a spori nivelul de constientizare asupra importanței lecturii în dezvoltarea personală, intelectuală și emoțională a tinerii generații. Numărul de dosare depuse la nivel național - 94, dintre care 28 dosare pentru Nivelul I, 36 dosare pentru Nivelul II şi 30 dosare pentru Nivelul III din instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și ciclul II) Numărul de dosare depuse la nivel regional – 70 Numărul de dosare depuse la nivel instituțional – 150 |
| 29. | 5.2.2. Organizarea taberelor de odihnă cu program educațional complex în limba română de imersiune culturală pentru elevi/cadre didactice/adulți alolingvi | Activități organizate la nivel național/regional Valoarea de bază: 0 Ținta: 4000 de copii încadrați | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; centrele de tineret | Numărul de tabere antrenate: 3 - Tabara ,,Poienița vesela”, s. Ruseni, r-nul Edinet (5-6 iulie) Link materiale: 1. https://shorturl.at/ZX7CN 2. https://shorturl.at/BYvRP - Centrul de Recreere „Pescăruș” din s. Chirșova, UTA Găgăuzia (11-12 iulie) Link materiale: 1. https://shorturl.at/noCXj 2. https://shorturl.at/tjhyf - Tabara ,,Poienița vesela”, s. Dănceni, r-nul Ialoveni (23-24 iulie) Link materiale 1. https://www.facebook.com/artico.md 2. https://www.youtube.com/watch?v=tHH61S7sO4Q Numărul de copii încadrați - 1000 |
| 30. | 5.2.3. Organizarea cursurilor gratuite de învățare a limbii române pentru diverse categorii profesionale de adulți (justiție, medicină, arte, economie, educație, personal auxiliar etc.) | Numărul de persoane instruite în corespundere cu necesitățile identificate Valoarea de bază: 0 Ținta: 13 000 de persoane instruite | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrație publice locale; organizațiile societății civile; centrele de tineret; partenerii de dezvoltare | Cursurile de limba română pentru persoanele adulte au fost organizate în format atât în format offline, cât și în format online în cca 116 instituții, după cum urmează: - 28 de centre în municipiul Chișinău - 1 centru în orașul Ungheni - 1 centru în or. Anenii Noi - 7 centre în municipiul Bălți - 4 centre în raionul Rîşcani - 2 centre în raionul Soroca - 3 centre în raionul Glodeni - 1 centru în raionul Floreşti - 3 centre în raionul Donduşeni - 1 centru în raionul Drochia - 3 centre în raionul Ocniţa - 4 centre în raionul Edineţ - 5 centre în raionul Briceni - 1 centru în raionul Făleşti - 1 centru în raionul Sîngerei |
|  |  |  |  |  |  | - 29 de centre din UTAG, - 11 centre din raionul Taraclia, - 4 centre din zona de est, - 4 centre în localitățile din sudul Moldovei - ANTEM. Astfel, în perioada iunie - decembrie 2023 în cele 3 zone (Centru, Nord, Sud/Est) și în formatul online (ANTEM), la nivelul A1 – s-au înscris 4474 de cursanți, și la nivelul A2 - 2041 de cursanți. Aceștia s-au distribuit în 316 grupe pentru studierea limbii române de către reprezentanții minorităților naționale, dintre care: 93 de grupe în zona Centru 60 de grupe în zona Nord, 107 grupe în zona Sud, 56 de grupe instruire la distanță. Cursurile gratuite de învățare a limbii române pentru reprezentanții minorităților naționale s-au finalizat 6513 de cursanți cu următoarele rezultate: 5741 de cursanți certificați CTICE/UPSC (Ordin nr. 446/20.12.2023) și 772 (Ordin nr. 446-A/20.12.2023) de persoane necertificate din cauza abandonului, a neprezentării la evaluarea finală sau a neprezentării datelor solicitate pentru certificare. Cursurile au fost organizate de un consorțiu, constituit din șase instituții: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Agenția Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova, Centrul Educațional Pro Didactica, Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. Toate părțile contractante ale Consorțiului au experiență specifică în prestarea serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de învățare a limbii române de către alolingvi. Prestatorii de servicii au fost selectați în urma unei proceduri de achiziție publică. |
| 31. | 5.2.4. Coordonarea procesului de predare-învățare a limbii române de către populația adultă în vederea asigurării calității predării limbii române și a identificării necesităților grupurilor etnice pentru învățarea limbii române | Instituții vizitate; raport prezentat | Trimestrul IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organizațiile societății civile; centrele de tineret; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Numărul de instituții vizitate – 30 |
| OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de stat, organizațiile publice și sectorul privat, în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice în conformitate cu nevoile societății |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.1. Intensificarea, până în anul 2025, a parteneriatelor dintre actanții educaționali, autoritățile locale, mass-media ș.a., astfel încât să sporească cu cel puțin 30% calitatea învățării limbii române în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Indicatori de impact 6.1: - Evenimente de promovare a limbii române organizate și desfășurate |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 6.1.1. Organizarea evenimentelor de promovare a limbii române în cadrul bibliotecilor școlare: discuții/dezbateri, flashmoburi, excursii, în colaborare cu asociațiile minorităților naționale, cu personalități din domeniul culturii, reprezentanți ai minorităților naționale – vorbitori fluenți de limbă română | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare; muzeele; bibliotecile publice | Nr. de activități desfășurate – 6 Nr. de participanți - 330 persoane. 1. Medalionul artistic „Mihai Eminescu – marele ctitor al spiritualității românești”; 2.Medalionul literar-artistic „Grigore Vieru – condeiul etern al Basarabiei”; 3.Activitate literar-artistice „Nicolae Dabija – o lacrimă de lumină a neamului nostru” ; 4.REQUIEM pentru Grigore Vieru Cu genericul Grigore Vieru – poet al neamului românesc , activitatea în cadrul ,,Festivalului Internațional de poezie ,Gr. Vieru”, desfășurat la Iași, Chișinău și Cahul. 5. Întâlniri cu scriitorii: Iulian Filip, Tatiana Spânu etc. 6. Recital de versuri „Sunt mândru-vorbesc româna! E limba pe care a vorbit-o Eminescu” |
| 33. | 6.1.2. Cooperarea cu mass-media în vederea promovării limbii române, precum și în scopul organizării unor lecții publice de limba română, evenimente cu implicarea reprezentanților minorităților naționale vorbitori de limba română etc. | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice; mass-media | # Se cooperează cu mass-media permanent Conferință de presă # Conferință de presă susținută de ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală privind lansarea programului Național : https://bit.ly/3St3KLm Comunicate de presă publicate pe pagina MEC: - https://bit.ly/3YkIlbc - https://bit.ly/3YpqLme Comunicate de presă publicate pe pagina Facebook MEC: - https://shorturl.at/tLf9Q - https://shorturl.at/GAPMN - https://shorturl.at/OXDoa - https://shorturl.at/eCga6 |
| Obiectivul specific 6.2. Extinderea oportunităților de cooperare și comunicare între vorbitorii nativi de limbă română și reprezentanții minorităților naționale, astfel încât, până în anul 2025, numărul de activități comune să crească cu cel puțin 40%. Indicatori de impact 6.2: - Rata de implicare a populației adulte în activități de cooperare și comunicare |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 6.2.1. Implicarea publicului larg în implementarea politicii lingvistice de stat prin organizarea evenimentelor, inclusiv internaționale: conferințe, seminare, concursuri, cluburi de discuții în limba română privind diverse domenii de interes | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele bibliotecile publice | Nr. de campanii de sensibilizare – 3 Nr. de participanți - 145 persoane. Cu referire la familiarizarea comunității educaționale cu Programul Național a studierii limbii române. |
| 35. | 6.2.2. Desfășurarea unor evenimente de informare a populației adulte, a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, inclusiv pentru familiile refugiaților din Ucraina (emisiuni televizate, reviste pentru adulți etc.) privind oportunitățile de învățare a limbii române | Evenimente organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice | Nr. de activități desfășurate – 4 Nr. de participanți - 167 persoane. - Dezbateri Învățăm împreună limba romană. - Ateliere de lucru Formarea vorbitorului cult în cadrul orelor de Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților națională. - Conferință cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale Vorbim o limbă, avem un grai. - ИЗ ЯЗЫКА СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ О том, как журналист «АиФ в Молдове» на бесплатных курсах изучала румынский язык. О № 51, 2023 г. www.aif.md - https://shorturl.at/5s1Ia - https://www.france24.com/en/live-news/20240313-moldova-battles-for-soul-of-pro-russian-gagauzia |