RAPORTUL

privind realizarea obiectivelor în anul 2024 a Programului național privind învățarea limbii române

de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025

| Nr. crt. | Direcția de acțiune | Indicatori de rezultat/indicator de produs și eficiență | Termenul de realizare | Autorități și instituții responsabile | Parteneri | Notă cu privire la implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL 1. Racordarea cadrului normativ în vederea alinierii educației lingvistice la nevoile minorităților naționale din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.2. Asigurarea didactică a procesului de învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie, astfel încât, până în anul 2025, toate instituțiile cu program în limbile minorităților naționale să fie dotate cu materiale necesare pentru toate vârstele. Indicatori de impact 1.2: - Cadre didactice instruite - Materiale didactice și auxiliare elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.2.1. Formarea continuă a cadrelor didactice la didactica limbii române în instituțiile de educație timpurie | Circa 1000 de cadre didactice instruite | Trimestrele II-IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Au fost organizate cursuri privind dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de limba română ce activează în instituţiile de educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale, în vederea implementării programului de învățare integrată a limbii române, Nivelul Pre-A1.2, realizat în baza Ghidului, Curriculum-ului Național la Limba Română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale și a suporturilor curriculare. https://shorturl.at/7v26c Numărul de cadre didactice formate - 330 |
| 2. | 1.2.3. Elaborarea și editarea caietului de lucru pentru studierea limbii române în grupa medie în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Caiet de lucru elaborat și editat | Trimestrul III, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost elaborat caietul de lucru pentru studierea limbii române în grupa medie în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale https://shorturl.at/jvm0R |
| 3. | 1.2.4. Elaborarea și editarea de materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie (manual, caiet de lucru, culegere de poezii și cântece, povești și dramatizări) | Materiale didactice elaborate și editate | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost elaborate materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie https://shorturl.at/jvm0R |
| OBIECTIVUL GENERAL 3. Integrarea sociolingvistică și profesională a elevilor și a studenților alolingvi prin studierea graduală a unor discipline de studiu în limba română |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul predării disciplinelor nonlingvistice în limba română prin aplicarea metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, astfel încât, până în anul 2025, rata de participare la stagiile de formare continuă ale cadrelor didactice și manageriale să crească cu 60%. Indicatori de impact 3.1: - Programe de formare continuă elaborate și implementate - Cadre didactice formate - Cursuri implementate - Analiză efectuată |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3.1.1. Pregătirea formatorilor naționali în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, cu implicarea specialiștilor din alte țări | Specialiști formați | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost organizate workshopuri tematice cu participarea cadrelor universitare și a experților internaționali, orientate spre integrarea principiilor CLIL și EML în programele de formare inițială și continuă a profesorilor, precum și spre stimularea cooperării interinstituționale în domeniul educației multilingve. |
| 5. | 3.1.2. Instruirea cadrelor didactice în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve | Cadre instruite | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului | În vederea consolidării competențelor profesionale ale cadrelor didactice în aplicarea metodologiei CLIL și a educației multilingve, cu sprijinul Misiunii OSCE în Republica Moldova, au fost organizate instruiri regionale în zona de Sud și Nord, cu extindere în 10 raioane ale țării. Activitățile de formare au vizat atât nivelul educației preșcolare, cât și cel al învățământului general. În total, circa 200 de cadre didactice au beneficiat de instruiri practice, axate pe dezvoltarea competențelor de proiectare și implementare a activităților didactice în context multilingv. |
| 6. | 3.1.3. Elaborarea și implementarea programelor de formare continuă a profesorilor alolingvi încadrați în predarea unor discipline nonlingvistice în limba română | Numărul de profesori instruiți | Trimestrele III-IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | În perioada 16 iunie – 10 iulie 2024, au fost desfășurate cursuri de perfecționare a limbii române pentru 207 cadre didactice care predau limba română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Cursurile au fost organizate la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada României la Chișinău și cu sprijinul Ministerului Educației al României. Activitățile s-au desfășurat în centre universitare din România: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov. Stagiile de formare au avut drept scop perfecționarea competențelor lingvistice și metodice ale profesorilor, schimbul de experiență și consolidarea dimensiunii culturale și profesionale a predării limbii române în contexte multilingve. |
| 7. | 3.1.5. Introducerea în Planul-cadru pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior a disciplinelor predate în limba română studenților din grupele alolingve (pe lângă cursul obligatoriu de limbă română) | Cursuri introduse și implementate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul I, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior; partenerii de dezvoltare | În vederea extinderii utilizării limbii române în procesul educațional și consolidării competențelor de comunicare ale studenților alolingvi, în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior au fost inițiate acțiuni de integrare treptată a disciplinelor predate în limba română. La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, prin Catedra de studiere a limbii române, USM, au fost dezvoltate programe și suporturi de curs care facilitează învățarea limbii române prin conținuturi de specialitate, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice integrate. Această inițiativă reprezintă un pas important spre implementarea educației multilingve în mediul universitar și profesional tehnic, stimulând utilizarea funcțională a limbii române în contexte academice și profesionale diverse. |
| 8. | 3.1.6. Analiza bunelor practici și a modelelor de studiu ale unor discipline școlare/unități de curs în limba română și crearea de noi oportunități de participare a cadrelor didactice la mobilități, activități științifice și de perfecționare profesională la nivel național/internațional | Analiză efectuată Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior; partenerii de dezvoltare | În perioada 10–14 noiembrie 2024, cu sprijinul CMI – Fundația pentru pace Martti Ahtisaari, a fost organizată vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în Tirolul de Sud (Italia). Activitatea a vizat studierea modelelor de educație multilingvă, protecția drepturilor lingvistice și managementul autonomiei regionale. Participanții au vizitat Eurac Research, Universitatea din Bolzano și școli ladine, asistând la aplicarea modelului paritar de predare. Au fost organizate mese rotunde, ateliere și schimburi de experiență cu experți internaționali în domeniul educației. Rezultatele vizează preluarea bunelor practici în educația multilingvă, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și extinderea colaborărilor internaționale pentru perfecționarea și mobilitatea personalului didactic. |
| Obiectivul specific 3.3. Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin susținerea și promovarea învățământului bilingv/multilingv, astfel încât, până în anul 2025, în cel puțin 50% din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale să fie aplicate modelele de educație multilingvă. Indicatori de impact 3.3: - Ponderea implementării modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3.3.3. Elaborarea materialelor didactice pentru învățarea limbii române în învățământul general prin utilizarea modelelor de educație multilingvă (fișe de lucru, materiale auxiliare didactice, dicționare ilustrative) | Materiale elaborate | Trimestrele II-III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Prin Ordinul MEC nr. 1427 din 13.08.2025, a fost aprobat cadrul de implementare a educației multilingve, care constituie premisa necesară pentru elaborarea ulterioară a materialelor didactice destinate învățării limbii române în contexte multilingve. Documentul include: - Planul de acțiuni privind implementarea educației multilingve în școlile alolingve pentru anii 2025–2030; - Modelele de educație multilingvă în Republica Moldova; - Reglementările privind organizarea procesului de implementare a educației multilingve în instituțiile de învățământ general. Prin aprobarea acestui cadru strategic, au fost create condițiile normative și metodologice necesare pentru dezvoltarea, în etapele următoare, a materialelor didactice și resurselor auxiliare adaptate modelelor de educație multilingvă. |
| 10. | 3.3.4. Realizarea activităților de sensibilizare, la nivel național, regional și instituțional, a cadrelor didactice și a părinților privind educația bilingvă/multilingvă (flashmoburi, mese rotunde, ateliere de lucru, discuții) | Activități realizate | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | În vederea promovării conceptului de educație multilingvă (EML) și a conștientizării beneficiilor acesteia, au fost organizate activități de sensibilizare la nivel național, regional și instituțional, destinate cadrelor didactice, elevilor și părinților. Acțiunile au inclus ateliere de lucru, mese rotunde, discuții tematice și flashmoburi educaționale, orientate spre consolidarea competențelor lingvistice ale elevilor alolingvi și spre crearea unui climat favorabil învățării limbii române ca limbă de instruire. Programul este implementat în cel puțin 5 raioane și municipii – Bălți, Edineț, Ungheni, Briceni și Ștefan Vodă – implicând peste 25 de instituții de învățământ, circa 120 de clase și aproximativ 2.900 de elevi. Activitățile se desfășoară cu participarea a circa 150 de cadre didactice din nivelurile primar, gimnazial și liceal, care predau discipline non-lingvistice în limba română. Activitățile contribuie la creșterea motivației și a competențelor de comunicare în limba română, consolidând colaborarea școală–familie–comunitate și promovând coeziunea interculturală. |
| OBIECTIVUL GENERAL 4. Eficientizarea procesului de utilizare a tehnologiilor digitale în vederea asigurării calității și sustenabilității educației lingvistice |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Creșterea cu cel puțin 10% anual a competențelor profesionale și de cunoaștere a limbii române de către cadrele didactice din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale prin integrarea tehnologiilor digitale. Indicatori de impact 4.1: - Rata de participare a cadrelor didactice și manageriale alolingve la cursuri de învățare a limbii române - Rata de participare a minorităților naționale la activități extrașcolare |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 4.1.1. Organizarea cursurilor de învățare a limbii române pentru cadrele didactice și manageriale alolingve | Cadre instruite | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | Circa 400 de cadre didactice din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (IPLMN) au participat la cursuri de perfecționare a competențelor lingvistice, structurate în 7 module tematice. Formarea a vizat aspecte esențiale ale limbii române – pronunție, lexic, gramatică, ortografie, redactare și comunicare – prin module precum: Probleme dificile de pronunție; Lexic și semantică; Ortografiere și punctuație; Gramatică; Valorificarea textului literar și multimodal; Redactarea documentelor oficial-administrative; Comunicare și strategii retorice. Cursurile s-au desfășurat într-un format interactiv și aplicativ, axat pe dezvoltarea competențelor de audiere, lectură, vorbire și scriere. Participanții au beneficiat, totodată, de imersiuni culturale și lingvistice, întâlniri cu poeți, scriitori și specialiști în arte, care au contribuit la dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice. |
| 12. | 4.1.2. Organizarea stagiilor de formare continuă pentru profesorii care predau limba română | Cadre instruite | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | În perioada martie–decembrie 2024, au fost organizate stagii de formare continuă pentru profesorii de limba română implicați în predarea limbii române adulților, reprezentanți ai minorităților naționale. La activitate au participat 210 formatori, repartizați astfel: 64 în zona Sud, 44 în zona Nord, 71 în zona Centru și 35 la distanță (ANTEM). Formatorii sunt profesori calificați, cu studii superioare în filologie și științele educației, având experiență în predarea limbii române, inclusiv adulților. 52 de cadre didactice au beneficiat de cursul de formare „Învățăm româna la distanță. Perspective curriculare și abordări didactice în procesul de predare-învățare pentru adulți”, axat pe curriculum, metode moderne și utilizarea TIC. Cursurile au inclus ateliere practice privind formarea competențelor lingvistice (lexicale, gramaticale, receptive și productive) și competenței socioculturale/interculturale. În urma instruirilor, 36 de profesori au fost selectați pentru implicare directă în procesul de predare a limbii române pentru adulți. Activitatea formatorilor a fost susținută prin ședințe lunare zonale de coordonare și schimb de bune practici. La finalul cursurilor, participanții au primit certificate de absolvire (3 ECTS / 90 ore academice) care atestă competențele dezvoltate în predarea limbii române adulților. |
| 13. | 4.1.3. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii române, prin organizarea și desfășurarea de ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale | Activități desfășurate; raport prezentat | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Muzeele; bibliotecile publice; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Numărul de activități desfășurate – 2/nivel național 10 ateliere de lucru/nivel local 3 mese rotunde /nivel local 5 conferințe /nivel local Ateliere la nivel național: - Impactul tehnologiei asupra dezvoltării competenței lectorale în cadrul studierii disciplinei școlare Limba română - Implementarea Metodologiei criteriale prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV la disciplina l. și lit. română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Numărul de participanți – 250. Conferințe la nivel local: - Valorificarea produselor digitale în procesul de predare-învățare a limbii române. - Limba română – expresie a identității și apartenenței naționale. - Modalități de evaluare a produselor școlare la Limba și literatura română în școlile alolingve. - Formarea vorbitorului cult prin activități de comunicare la orele de Limba și literatura română. - Dezvoltarea competențelor de receptare și producere a mesajului scris în limba română. Numărul de participanți – 430 Ateliere la nivel local: - Predarea-învățarea limbii române în mediul multilingv: experiențe și provocări. - Jocul didactic – instrument activ în învățarea limbii române. - Motivația și interesul elevilor pentru studiul limbii române. - Strategii moderne de dezvoltare și evaluare a competențelor lingvistice. - Dezvoltarea competenței de comunicare prin abordarea textului nonliterar. - Învățarea colaborativă a limbii române: activități și bune practici. - Modalități didactice de valorificare a textului multimodal. - Proiectul educațional – metodă inovativă în procesul de învățare. - Cultivarea plăcerii lecturii și motivației pentru citit în limba română. - Dezvoltarea comunicării eficiente în limba română în școlile alolingve. - Numărul de participanți – 1500 Mese rotunde la nivel local: - • Tehnici de creare a contextelor de învățare la limba și literatura română la etapa de evocare, treapta primată, gimnazială și liceală. - • Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. - • Interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. - Numărul de participanți – 230 Mese rotunde la nivel local: - Tehnici de creare a contextelor de învățare la limba și literatura română la etapa de evocare, treapta primată, gimnazială și liceală. - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. - Interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. Numărul de participanți – 230 |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea sustenabilității învățării limbii române în mediul digital, astfel încât, până în anul 2025, rata de îmbunătățire a accesului la educația lingvistică să crească cu cel puțin 50%. Indicatori de impact 4.2: - Conținuturi educaționale pentru învățarea limbii române de către adulți actualizate - Rata categoriilor profesionale de adulți instruite - Săli de clasă dotate |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 4.2.1. Dezvoltarea platformelor de învățare a limbii române la distanță, conform curriculumului – nivelul A1-A2/B1 și implementarea acestora | Platforme de învățare dezvoltate; cadre instruite | Trimestrul IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost dezvoltată platforma educațională interactivă www.inostri.md , destinată învățării limbii române la distanță, conform Curriculumului pentru adulți – nivelurile A1, A2 și B1. Procesul de dezvoltare a inclus selectarea prin concurs a operatorului tehnic, elaborarea conținutului digital și testarea funcționalităților platformei în colaborare cu experți lingviști și formatori. În prezent, platforma se află în etapa de testare și finisare tehnică, urmând a fi implementată gradual în cadrul Programului Național privind învățarea limbii române. Aceasta va oferi utilizatorilor resurse interactive, exerciții integrate, evaluări formative și ghidaj digital, contribuind la accesibilitatea, flexibilitatea și calitatea procesului de instruire la distanță. |
| 15. | 4.2.3. Dotarea sălilor de clasă cu tehnologii și resurse informaționale moderne pentru învățarea limbii române | Săli de clase dotate | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Au fost dotate 5 săli de clasă-model de limba română, destinate procesului de predare-învățare în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, cu un buget de 60.000 lei per clasă. Fiecare sală a fost echipată cu tehnologii moderne și resurse educaționale diverse, menite să sprijine activitățile interactive și să dezvolte competențele lingvistice ale elevilor. Dotările principale includ: Tehnologie digitală: tablă interactivă StarBoard IFPD-YL5U-86; Resurse lexicografice: seturi de dicționare bilingve și explicative (rus-român, antonime, sinonime, teme și simboluri literare, personaje etc.); Colecții de lecturi școlare și literatură pentru copii și adolescenți, incluzând autori clasici și contemporani (Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Tatiana Țîbuleac, Nicolae Dabija ș.a.); Materiale vizuale și jocuri educaționale interactive: planșe, postere lavabile (tehnici interactive, drepturile copilului, portrete de scriitori, elemente de vocabular și expresie), seturi Montessori, jocuri logopedice și de dezvoltare lingvistică; Materiale pentru activități practice și creative: carioci, creioane colorate, mape și alte materiale de birotică. Prin această dotare, s-a creat un mediu de învățare modern și motivant, care susține predarea interactivă, abordările comunicative și activitățile integrate de lectură, scriere și exprimare orală în limba română. |
| OBIECTIVUL GENERAL 5. Elaborarea unui sistem permanent de învățare a limbii române pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii alolingvi, bazat pe nevoile individului și pe perspectivele de dezvoltare a societății în cadrul învățământului formal, nonformal și informal |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Crearea, până în anul 2025, a mediilor lingvistice motivaționale pentru învățarea limbii române de către adulți din diverse domenii de activitate în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Indicatori de impact 5.1: - Analiză efectuată - Documente elaborate și aprobate - Suporturi didactice elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 5.1.1. Analiza cererii de învățare a limbii române de către grupurile etnice, populația adultă | Analiză efectuată și raport prezentat | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Analiza datelor pentru anul 2024 a evidențiat un interes sporit al populației adulte, reprezentanți ai minorităților naționale, pentru învățarea limbii române. Au fost înregistrate 12.772 solicitări, dintre care 11.081 persoane au fost incluse în grupele de formare, după cum urmează: Nord: 1.672 (778 fizic / 897 online); Centru: 7.542 (3.215 fizic / 4.327 online); Sud: 2.403 (1.107 fizic / 1.296 online); Est: 1.155 (462 fizic / 693 online). La solicitarea unor organizații, unele cursuri s-au desfășurat centralizat, cu sprijin logistic propriu. Ca urmare a cererii ridicate, MEC a dublat indicatorul de participare, de la 5.000 la 10.000 adulți formați, confirmând nevoia reală de instruire lingvistică și integrare socială. Colectarea cererilor au fost făcute de MEC în colaborare cu Consorțiul format din Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova, Centrul Educațional PRO Didactica și Casa Limbii Române „Nichita Stănescu” . |
| 17. | 5.1.2. Elaborarea și editarea unui set de materiale didactice pe domenii de activitate pentru învățarea limbii române de către adulți | Set de materiale elaborate și editate | Trimestrele I- IV, 2023-20255 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Având în vedere că realizarea cursurilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare și a Curriculumului la limba română pentru persoanele adulte, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, s-a desfășurat pe nivele, unde se regăsesc cursanți atât cadre didactice şi manageriale alolingve, cât și din diverse categorii profesionale de adulţi (justiţie, medicină, arte, economie, educaţie, personal auxiliar etc.), și suporturile didactice au fost editat Manualul și caietul pentru nivelul A1 (5000 ex) și A2 (3000 ex). A fost elaborat Manualul și caietul pentru nivelul B1. Au fost realizate activități privind modificarea Hotărârii de Guvern 876/2015 privind asigurarea elevilor cu manuale și a adulților cu materiale didactice , în scopul extinderii cadrului normativ de asigurare cu manuale școlare și materiale didactice pentru adulți, beneficiari ai programelor de învățare a limbii române. În acest context, a fost elaborată și aprobată, prin Ordinul MEC nr. 316 din 07.03.2025, Instrucțiunea cu privire la gestionarea materialelor didactice pentru adulți, care stabilește regulile de gestionare, distribuire și utilizare eficientă a acestor materiale, contribuind la optimizarea procesului educațional și la crearea unui cadru unitar de implementare în instituțiile implicate în programele lingvistice pentru adulți. |
| 18. | 5.1.3. Elaborarea Metodologiei de evaluare a competențelor lingvistice de cunoaștere a limbii române în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Ghid metodologic elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale | A fost elaborat și aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 30 iulie 2025, Regulamentul cu privire la certificarea competențelor de comunicare în limba română ale persoanelor adulte și ale elevilor din învățământul liceal. Documentul stabilește cadrul normativ și metodologic pentru evaluarea și certificarea competențelor lingvistice, în conformitate cu nivelurile de referință A1–C2 ale CECRL, asigurând transparența, echivalența și recunoașterea competențelor lingvistice dobândite prin diverse forme de învățare. |
| 19. | 5.1.4. Elaborarea unor modele de teste de evaluare a competențelor lingvistice pentru anumite grupuri sociale și profesionale (în funcție de cererea pieței de muncă) | Modele de teste elaborate și editate | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior | Au fost elaborate modele de teste pentru determinarea nivelului lingvistic, la început de curs, în vederea plasării cursantului în grupă și modele de teste aplicate la finalul cursului de instruire pentru evaluarea competențelor achiziționate. https://shorturl.at/jfgt3 |
| Obiectivul specific 5.2. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba română prin intermediul activităților informale și nonformale, astfel încât, până în anul 2025, cel puțin 50% din actanții educaționali să posede competențe de comunicare în limba română. Indicatori de impact 5.2: - Rata de participare a instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale la activități informale și nonformale - Rata persoanelor adulte pe categorii profesionale instruite |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 5.2.1. Organizarea activităților nonformale și informale/concursuri extrașcolare în limba română cu participarea instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale, la nivel local/republican | Activități organizate; raport prezentat | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ general, profesional tehnic; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Numărul de activități desfășurate – 2/nivel național; 25/nivel regional; 150/nivel instituțional La data de 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale a fost organizată competiția Marea Dictare Națională având drept promovarea competențelor lingvistice și stimularea interesului pentru limbajul corect și frumos exprimat (Ordin MEC nr. 1297 din 29.08.2024). Numărul de participanți – cca 1700 În perioada martie–aprilie 2024, Ordinul nr. 682 din 15.05.2024, în colaborare cu Î.S. „Poșta Moldovei”, a fost organizat Concursul epistolar 2024 sub genericul „Cu o vechime de 150 de ani, UPU se află în slujba oamenilor din întreaga lume de mai bine de opt generații. La concurs au participat 75 de instituții de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), inclusiv școli cu predare în limbile minorităților naționale. Activitatea a urmărit stimularea exprimării scrise în limba română, dezvoltarea creativității elevilor și promovarea dialogului intercultural în contextul educației nonformale și extrașcolare. În perioada octombrie - noiembrie 2024, s-a organizat Concursul republican Limba noastră-i o comoară, ediția a VIII-a, genericul ,,Cuvinte în lectură” în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II (Ordin MEC nr. 1778 din 10.12.2024). Activitatea a avut scopuș de a spori nivelul de constientizare asupra importanței lecturii în dezvoltarea personală, intelectuală și emoțională a tinerii generații. Numărul de dosare depuse la nivel național - 89, dintre care 27 dosare pentru Nivelul I, 34 dosare pentru Nivelul II şi 28 dosare pentru Nivelul III din instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și ciclul II) Numărul de dosare depuse la nivel regional – 60 Numărul de dosare depuse la nivel instituțional – 140 |
| 21. | 5.2.2. Organizarea taberelor de odihnă cu program educațional complex în limba română de imersiune culturală pentru elevi/cadre didactice/adulți alolingvi | Activități organizate la nivel național/regional | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; centrele de tineret | În conformitate cu Ordinul MEC nr. 1193 din 23.08.2024, au fost organizate tabere de odihnă cu program educațional complex în limba română, de tip imersiune cultural-lingvistică, destinate elevilor alolingvi, cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, în cadrul Programului ARC. La aceste tabere au participat 191 de elevi, care au beneficiat de ateliere de comunicare, activități culturale, artistice și de socializare, menite să stimuleze utilizarea limbii române în contexte reale și să favorizeze integrarea lingvistică și interculturală. Programul a avut un pronunțat caracter educațional și formativ, contribuind la dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română și la consolidarea identității culturale și a sentimentului de apartenență la spațiul valoric românesc. |
| 22. | 5.2.3. Organizarea cursurilor gratuite de învățare a limbii române pentru diverse categorii profesionale de adulți (justiție, medicină, arte, economie, educație, personal auxiliar etc.) | Numărul de persoane instruite în corespundere cu necesitățile identificate | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrație publice locale; organizațiile societății civile; centrele de tineret; partenerii de dezvoltare | Pe parcursul anului 2024, în cadrul Programului Național privind învățarea limbii române, au fost organizate cursuri gratuite de limba română destinate adulților din diverse domenii profesionale – justiție, medicină, arte, economie, educație și personal auxiliar. Activitățile s-au desfășurat în trei etape calendaristice: 21 martie – 30 iunie 2024: 5.304 cursanți; 1 iulie – 30 august 2024: 1.255 cursanți; 23 septembrie – 30 decembrie 2024: 4.522 cursanți. În total, 11.801 cursanți au fost integrați în 585 de grupe, repartizate astfel: - Zona Centru – 198 grupe (33 centre): municipiul Chișinău (31 centre), Ungheni și Anenii Noi. Locații: ASEM, USM, USMF, UTM, UPS „Ion Creangă”, Casa Limbii Române, Biblioteca „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național de Comerț al ASEM, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Școlile Profesionale nr. 2, 3, 6, 7, 9, Liceul Internat cu Profil Sportiv, LT „Orizont”, Moldelectrica, Grădina Zoologică Chișinău, IPLT „A. Pușkin” Ungheni, IPLT „Alexandr Pușkin” Anenii Noi. - Zona Sud–Est – 153 grupe (45 centre):UTAG (32 centre): Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Congaz, Baurci, Avdarma, Cazaclia, Beșalma, Copceac, Chiriet-Lunga, Ciocmaidan, Cișmichioi, Chirsovo;Raionul Taraclia (5 centre): Taraclia, Cairaclia, Valea Perjei, Tvardița, Ciumai; - Zona de est (4 centre): Bender, Râbnița, Tiraspol, Dubăsari; - Zona de sud (4 centre): Cahul, Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă. - Zona Nord – 117 grupe, organizate în centre raionale și instituții de învățământ local; - Învățământ la distanță (ANTEM) – 117 grupe, cu participare online din toate regiunile țării. În localitățile unde nu existau formatori disponibili, au fost delegati profesori din centrele raionale), acoperind cheltuielile de conform documentației justificative. Lecțiile s-au desfășurat de trei ori pe săptămână sau zilnic, la alegerea cursanților, și s-au finalizat cu testul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. |
| 23. | 5.2.4. Coordonarea procesului de predare-învățare a limbii române de către populația adultă în vederea asigurării calității predării limbii române și a identificării necesităților grupurilor etnice pentru învățarea limbii române | Instituții vizitate; raport prezentat | Trimestrul IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organizațiile societății civile; centrele de tineret; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Numărul de instituții vizitate – 101 |
| OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de stat, organizațiile publice și sectorul privat, în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice în conformitate cu nevoile societății |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.1. Intensificarea, până în anul 2025, a parteneriatelor dintre actanții educaționali, autoritățile locale, mass-media ș.a., astfel încât să sporească cu cel puțin 30% calitatea învățării limbii române în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Indicatori de impact 6.1: - Evenimente de promovare a limbii române organizate și desfășurate |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 6.1.1. Organizarea evenimentelor de promovare a limbii române în cadrul bibliotecilor școlare: discuții/dezbateri, flashmoburi, excursii, în colaborare cu asociațiile minorităților naționale, cu personalități din domeniul culturii, reprezentanți ai minorităților naționale – vorbitori fluenți de limbă română | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare; muzeele; bibliotecile publice | Nr. de activități desfășurate – 3290 Nr. de participanți - cca. 15000 persoane. 1. Concurs de recitare „Vocea poeziei eminesciene” - 716 2. Atelier de creație literară: „Scriind ca Eminescu” - 412 3. Expoziție de desen și colaj: „Universul lui Eminescu” - 658 4. Ziua tematică „Eminescu în viața noastră” - 519 5. Pe urmele lui Eminescu” – excursie literară virtuală - 193 6. Concurs interșcolar de cultură generală „Cunoaște-l pe Eminescu” - 549 8. Clubul de lectură „Prietenii lui Eminescu” - 243 |
| 31. | 6.1.2. Cooperarea cu mass-media în vederea promovării limbii române, precum și în scopul organizării unor lecții publice de limba română, evenimente cu implicarea reprezentanților minorităților naționale vorbitori de limba română etc. | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice; mass-media | # Cursurile de limba română, inclusiv din zona de sud-est, au fost pe larg mediatizate la posturile de radio și TV. # https://mecc.gov.md/ro/content/inceput-o-noua-sesiune-de-inscriere-la-programul-national-de-studiere-limbii-romane # https://tv8.md/2024/02/01/start-inscrieri-la-cursurile-de-limba-romana-pentru-adulti-in-2024-au-fost-alocate-8-000-000-de-lei-pentru-instruiri-gratuite/250355 # https://www.delucru.md/articles/in-ce-masura-programul-de-studiere-a-limbii-romane-lansat-de-ministerul-educatiei-va-ajuta-angajatii-sa-devina-mai-competitivi-pe-piata-muncii # https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/toate-cele-aproape-13-mii-de-persoane-care-s-au-inscris-la-programul-de-limba-romana-vor-fi-admise-la-cursuri-anunta-ministrul-educatiei/ # https://www.france24.com/en/live-news/20240313-moldova-battles-for-soul-of-pro-russian-gagauzia # https://www.facebook.com/share/p/165ZTBnDqi / # https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/cursuri-gratuite-de-limba-rom%25C3%25A2n%25C4%2583-c%25C3%25A2te-persoane-s-au-%25C3%25AEnscris-%25C5%259Fi-care-sunt-regiuni/200919699782243/&ved=2ahUKEwjVnej9noWMAxX2_7sIHTmINyoQo7QBegQIERAE&usg=AOvVaw011CCFWP4BI4LQ_h1qjtl0 # https://youtu.be/OYOog4glKt4?si=MmhQQXcZopkZE8nn # https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/cursuri-gratuite-de-limba-rom%25C3%25A2n%25C4%2583-c%25C3%25A2te-persoane-s-au-%25C3%25AEnscris-%25C5%259Fi-care-sunt-regiuni/200919699782243/&ved=2ahUKEwjVnej9noWMAxX2_7sIHTmINyoQo7QBegQIERAE&usg=AOvVaw011CCFWP4BI4LQ_h1qjtl0 # https://www.instagram.com/internetugraieste/reel/C3k61Wct98w/ # https://www.instagram.com/nordnews.md/reel/DDIGx1DPdrV/ # https://stiri.md/article/social/limba-romana-de-la-zero-cum-poti-trece-un-curs-gratuit/ # https://expresul.md/2024/02/a-inceput-inscrierea-la-cursurile-gratuit e-de-limba-romana/ # https://expresul.md/2024/03/moldovenii-au-luat-cu-asalt-cursurile-gratuite-de-limba-romana-circa-13-mii-de-persoane-s-au-inscris/ # https://www.google.com/amp/s/unimedia.info/ro/news/cd94c6c3fa30bac2/peste-12-000-de-persoane-inscrise-la-cursuri-de-limba-romana-cele-mai-multe-cereri-depuse-de-locuitorii-din-chisinau-si-gagauzia.html/amp # https://esp.md/ro/sobytiya/2024/02/14/8000-de-persoane-s-au-inscris-la-cursuri-gratuite-de-studiere-limbii-romane#goog_rewarded # https://anticoruptie.md/ro/stiri/numar-record-de-inscrieri-la-cursurile-de-studiere-a-limbii-romane-cu-aproape-8000-de-doritori-mai-multi-decat-locurile-disponibile # https://www.digi24.ro/amphtml/stiri/externe/moldova/cererile-pentru-cursurile-de-limba-romana-organizate-la-chisinau-depasesc-cu-mult-locurile-alocate-solicitari-sunt-si-de-la-tiraspol-2710661 |
| Obiectivul specific 6.2. Extinderea oportunităților de cooperare și comunicare între vorbitorii nativi de limbă română și reprezentanții minorităților naționale, astfel încât, până în anul 2025, numărul de activități comune să crească cu cel puțin 40%. Indicatori de impact 6.2: - Rata de implicare a populației adulte în activități de cooperare și comunicare |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 6.2.1. Implicarea publicului larg în implementarea politicii lingvistice de stat prin organizarea evenimentelor, inclusiv internaționale: conferințe, seminare, concursuri, cluburi de discuții în limba română privind diverse domenii de interes | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele bibliotecile publice | Nr. de campanii de sensibilizare – 3 Nr. de participanți - 250 persoane. Cu referire la familiarizarea comunității educaționale cu Programul Național a studierii limbii române. |
| 33. | 6.2.2. Desfășurarea unor evenimente de informare a populației adulte, a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, inclusiv pentru familiile refugiaților din Ucraina (emisiuni televizate, reviste pentru adulți etc.) privind oportunitățile de învățare a limbii române | Evenimente organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice | Nr. de activități desfășurate – 7 Nr. de participanți - 187 persoane. - Dezbateri Învățăm împreună limba romană. - Ateliere de lucru Formarea vorbitorului cult în cadrul orelor de Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților națională. - Conferință cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale Vorbim o limbă, avem un grai. - ИЗ ЯЗЫКА СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ О том, как журналист «АиФ в Молдове» на бесплатных курсах изучала румынский язык. О № 51, 2023 г. www.aif.md - https://shorturl.at/5s1Ia - https://www.france24.com/en/live-news/20240313-moldova-battles-for-soul-of-pro-russian-gagauzia - https://upsc.md/2023/07/04/start-cursuri-de-limba-romana-pentru-persoanele-adulte-reprezentanti-ai-minoritatilor-nationale/ |