**Anexă la scr. nr. 07-09/98**

**din 22.03.2018**

**Raportul**

**privind realizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul Tineret și Sport în anul 2017**

*(mii lei)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective de politică**  **pe termen mediu** | **Acţiuni de politică, 2017** | | **Cheltuieli bugetare în anul 2017 (mii lei )** | | **Rezultate /indicatori de monitorizare, 2017** | | |
|  | **Planificat** | **Realizat** | **Plan precizat** | **Executat** | **Planificat** | **Realizat** | **Devieri (explicații)** |
| **SUBPROGRAMUL I. Elaborare a politicilor în domeniul**  **tineretului şi sportului 7 537.51 7 102.77** | | | | | | | |
| **B. Obiective de politici pe termen mediu:**   * Dezvoltarea capacităţilor pentru planificarea şi monitorizarea politicilor în sector, prin instruirea angajaţilor la nivel central şi local; * Fortificarea activităţii de colaborare cu organismele internaţionale în domeniul tineretului şi sportului; * Asigurarea funcționării Agenției Naționale Antidoping; | **A. Acţiuni curente**   * Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul tineretului şi sportului;   *(Pct.6 (1) din HG nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia* | Prin Hotărîrea Guvernului nr. 691  din 30 august 2017  a fost aprobat  Regulamentul  cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației,  Culturii și Cercetării; | **5 908.01** | **5 801.58** | * Numărul de politici propuse spre aprobare anual – 3 | Prin Hotărîrea Guvernului nr. 691  din 30 august 2017  a fost aprobat  *Regulamentul*  *cu privire la organizarea şi funcţionarea MECC*  Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii*:*  1) educație;  2) cultură și patrimoniu național;  3) cercetare şi inovare;  [Pct.6 subpct.3) modificat prin HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257]  4) **tineret;**  **5) cultură fizică și sport.** |  |
| * Perfecţionarea şi pregătirea continuă a cadrelor din Ministerul Tineretului şi Sportul în domeniul planificării strategice şi elaborării documentelor de politici în domeniul tineretului şi sportului;   *(Anexa 10, Cap.II, pct.21 din HG nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public)*   * Asigurarea cooperării internaționale în domeniul sportului şi tineretului prin încheierea şi implementarea acordurilor de colaborare;   *(Pct.7 (18) din HG nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia)*   * Sporirea capacităților Agenției Antidoping;   *(HG nr.960 din 17.11.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidoping”)*   * Consolidarea capacităților instituționale în AAPL | În derulare  În derulare  Agenție funcțională.  Agenţia Naţională Antidoping este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.960 din 17.11.2014 “pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidoping”.  În derulare | **1 629.50** | **1 301.19** | * Numărul angajaților din minister instruiţi anual – 20 * Numărul de acorduri încheiate anual:   2017 – 3 (România, Georgia, Qatar)   * Numărul de acorduri spre implementare:   - Tratate bilaterale:  2017 – 30  - Tratate multilaterale:  2017 – 6  Agenție funcțională  Angajații AAPL instruiți | În derulare  În derulare  Agenție funcțională  În derulare |  |
| **SUBPROGRAMUL II. Sport** | | | | | | | |
| **B. Obiective de politici pe termen mediu:**   * Creşterea anuală a numărului de participanţi la competiţiile internaţionale în proporţie de 3%, comparativ cu anul competiţional precedent; * Creşterea anuală a numărului de participanţi la competiţiile naţionale cu 3 %, comparativ cu anul competiţional precedent; * Creșterea ponderii sportivilor premiați din total sportivi participanți la competițiile internaționale pînă la circa 23% în anul 2019; * Creşterea cu 1,5% anual a numărului de activităţi sportive desfăşurate de instituţiile sportive din subordine; * Creşterea numărului de elevi înmatriculaţi în şcolile sportive cu 1,5% anual; * Creșterea numărului școlilor sportive dotate cu utilaj și echipament sportiv cu 10% anual;   Creșterea numărului sportivilor de performanță care obțin subvenții sportive cu 7% anual. | 1. **Acţiuni curente**  * Asigurarea activității din domeniul sportului * Susţinerea sportivilor de performanţă prin acordarea burselor pentru rezultate deosebite;   *(HG nr. 639 din 28.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță )*   * Premierea sportivilor şi antrenorilor acestora pentru rezultate deosebite demonstrate la evenimentele sportive de anvergură;   *(Pct.50 din HG nr.1552 din 04.12.2002 „Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă”)*   * Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive incluse în Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale;   *(Pct.7 (28) și pct.22 din HG nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”*)   * Desfăşurarea procesului instructiv-educativ în cadrul şcolilor sportive şi pregătirea rezervelor pentru completarea loturilor naţionale precum și sporirea numărului de sportivi participanţi la competiţii internaționale;   *(Pct.25 din HG nr.463 din 28.04.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor sportive”)*   * Dezvoltarea infrastructurii sportive, inclusiv și prin renovarea și construcția complexelor, terenurilor şi sălilor sportive;   *(Legea nr.330-XIV din 25.03.1999, art.29 (1)*  Dotarea sălilor sportive cu utilaj și echipament sportiv de nivel internațional.  *(Pct.94 din HG nr.1552 din 04.12.2002)* | În anul 2017, Ministerul a susținut financiar printr-o bursa lunară, 74 de sportivi care practică sportul de performanţă, membri ai loturilor naţionale, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au obţinut medalii sau rezultate deosebite la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice,Paraolimpice, campionatele mondiale şi europene (seniori, tineret) sau la Universiada Mondială, exclusiv la ramurile de sport olimpice, au dreptul, la cerere şi cu confirmarea autorităţii centrale de specialitate, la o bursă lunară.  Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţiile sportive în anul 2017, a fost organizat evenimentul „Gala Sportului 2017”, în cadrul căruia au fost premiați 248 de sportivi de la ramurile de sport olimpice și neolimpice la toate categoriile de vârstă și 150 de antrenori de la ramurile de sport olimpice și neolimpice la toate categoriile de vârstă.  Pe parcursul anului 2017 au fost realizate următoarele activități:  -310 de acțiuni naționale organizate și desfășurate cu un număr de 20 000 participanți;  -2480 de sportivi delegate la competițiile international la toate categoriile de vîrstă; - 91 acorduri încheiate cu federațiile sportive naționale; - 37 de medalii obținute la ramurile de sport olimpice și neolimpice la toate categoriile de vârstă; - 109 de medalii obținute la ramurile de sport neolimpice și neolimpice la toate categoriile de vârstă;  Pe parcursul anului 2017 în instituțiile publice în care Ministerul Tineretului şi Sportului, în prezent MECC, conform pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr. 594 din 26.07.2017 „Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”, exercită calitatea de fondator, au fost pregătiți sportivi pentru completarea loturilor naţionale pentru a spori numărului de sportivi participanţi la competiţii internaționale; Lucrările de reparative a Sălii mari a Școlii Sportive specializate de Tenis, mun. Chișinău au fost definitivate. | **103 895.17**  **5 604.00**  **28 385.74**  **220 268.79**  **28 042.61** | **81 497.02**  **5 604.00**  **26 620.88**  **212 326.59**  **23 964.79** | Realizat. Activitățile în domeniul sportului asigurate.   * Numărul sportivilor de performanţă care obţin subvenţii sportive,în   2017 – 94 persoane   * Numărul de sportivi, participanţi la evenimentele sportive naţionale şi competiţiile internaţionale oficiale în 2017: * - la nivel internaţional:   3 655 de sportivi;  - la nivel naţional:  43 217de sportivi   * Numărul de sportivi din cadrul şcolilor sportive incluşi în loturile naţionale în 2017: 582 de sportivi   Definitivarea lucrărilor de construcție a Terenul de fotbal al Școlii sportive specializate de fotbal, mun. Chișinău, comuna Stăuceni (2017)  Numărul școlilor dotate cu utilaj:  2017 – 4 unit. | Realizat. Activitățile în domeniul sportului asigurate.  -în 2017 – 74 sportivi au beneficiat de subvenții sportive;   * Numărul de sportivi - participanţi la evenimentele sportive naţionale şi competiţiile internaţionale oficiale în 2017:   - la nivel internaţional:  2 480 sportivi;  - la nivel naţional:  20 000 sportivi   * Numărul de sportivi din cadrul şcolilor sportive incluşi în loturile naţionale în 2017:   – 582 sportivi  La etapa actuală, terenul de fotbal al Școlii sportive specializate de fotbal, mun.Chișinău, comuna Stăuceni, este în proces de construcție;  -o școală dotate cu utilaj în 2017 |  |
|  | **Total cheltuieli pe subprogramul II** |  | **386 196.31** | **350 013.28** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective de politică**  **pe termen mediu** | **Acţiuni de politică, 2017** | | **Cheltuieli bugetare în anul 2017 (mii lei )** | | **Rezultate /indicatori de monitorizare, 2017** | | |
|  | **Planificat** | **Realizat** | **Plan precizat** | **Executat** | **Planificat** | **Realizat** | **Devieri (explicații)** |
| **SUBPROGRAMUL III. Tineret** | | | | | | | |
| 1. **Obiective de politică pe termen mediu:**  * Sporirea capacităţilor umane și instituționale a cel puţin 60% a lucrătorilor de tineret din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrelor de tineret pînă în anul 2019; * Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul voluntariatului prin aprobarea a cel puțin 2 acte normative pînă în anul 2019; * Sporirea anuală cu 20% a beneficiarilor în cadrul programelor şi proiectelor pentru tineret pînă în anul 2019 comparativ cu anul 2017; * Dezvoltarea spiritului civic și al voluntariatului printre tineri prin creșterea cu cel puțin 10% anual a numărului acțiunilor de voluntariat realizate; * Perfectarea cadrului legal   pînă la finele anului 2019, pentru asigurarea participării tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale;   * Crearea, pînă la finele anului 2019, a unui mecanism funcțional de asigurare a calității și eficienței serviciilor prestate tinerilor de către prestatorii de servicii prietenoase tinerilor. | **A.Acţiuni curente**   * Organizarea şi desfăşurarea anuală a concursului de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de tineret, cu scopul de a contribui la:   a) implementarea proiectelor de promovare și dezvoltare a educației non-formale și activităților de voluntariat;  b) realizarea proiectelor de instruire și perfecționarea a lucrătorilor de tineret din domeniu;  c) dezvoltarea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului;  d) sporirea gradului de participare și instruire a tinerilor în domeniul economic, social, cultural și civic;  *(Acțiunea nr. 111 de la Obiectivul nr. 4 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | Urmare lansării concursului pentru finanțarea proiectelor inițiativelor tinerilor au fost recepționate 68 dosare dintre care au fost finanțate 28 proiecte.  Conform priorităților SNDST au fost finanțate:   * Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative - 10 proiecte; * Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cît mai reușită a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse – 3 proiecte; * Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse – 10 proiecte; * Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret – 5 proiecte;   1). **I Prioritate:**  a) Mass-media pentru tineri.  b) Fii gata, aventura începe!  c) Wave week Moldova 2017.  d) Cetățenie digitală activă a tinerilor.  e) Tabara de Vară de Jocuri Intelectuale.  f) Festivalul Voluntarilor, ediția XV-a.  g) Protecția și incluziunea socială a tinerilor în mediul școlar.  h) AteSTAT Civic.  i) SNV 2017 Hai în gașca voluntarilor.  j) Conferința națională a Voluntarilor (CNV).  **II Prioritate:**  a)Participarea tinerilor prin tehnici de teatru social și activități de la egal la egal în luarea deciziilor privind sănătatea sexuală.  b) Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la distanță.  c) Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova.  **III Prioritate:**  a)Aplicarea instruirii mixte în domeniul antreprenorial din Republica Moldova.  b) Dezvoltarea oportunităților economice pentru tineri prin intermediul internship-urilor.  c)Participarea incluziva în societate – munca decentă pentru TINEri.  d)Fii Antreprenor!  e)Antreprenoriat social – valorificarea oportunităților de dezvoltare a business-ului în Moldova.  f) Tinerii antreprenori – Un viitor prosper.  g) Dezvoltarea modelelor de abilitate socioeconomică și implicare civică a tinerilor din colegii.  h)Educația și motivarea economică a tinerilor din Cahul.  i)Susținerea și informarea tinerilor cu inițiativă, prin oferirea de resurse financiare și de consultanță profesională în vederea dezvoltării de noi proiecte de afaceri în localitățile rurale din Republica Moldova.  j)Dorința & perseverența – asigura succesul.  **IV Prioritate:**  a)Promovarea educației non-formale de calitate în domeniul tineret.  b) Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale.  c) Edu-Art (educație artistică non-formală pentru o generație de tineri implicați social și integrați din punct de vedere profesional).  d)Программа продвижения и самореализации молодежи в обществе < START>.  e)IntegrACT – tineri diverși pentru o societate unitară. | **5.396,5** | **5.912,6** | Susținerea anual, conform priorităților stabilite, a cel puțin 40 % de proiecte pentru tineret la 100 de ONG-uri aplicante;  Finanțarea a cel puțin 2 proiecte anual la fiecare prioritate stabilită.  Numărul beneficiarilor de programe și proiecte pentru tineri:  2017 – 7 142 de beneficiari. | Au fost susținute peste 40% proiecte din totalul aplicațiilor la concurs. Numărul proiectelor la fiecare prioritate stabilită în SNDST 2020   * Participarea tinerilor – 10 proiecte; * Serviciile pentru tineri – 3 proiecte; * Oportunităţile economice pentru tineri- 10 proiecte; * Consolidarea sectorului de tineret – 5 proiecte.   Nr. beneficiari direcți - 68,8 mii tineri;  Numărul aproximativ al beneficiarilor indirecți – 102,3 mii tineri. | Cheltuielile bugetare la acestă prioritare au fost mărite prin reducerea de la prioritatățile:   1. Realizarea măsurilor şi acţiunilor privind dezvoltarea spiritului civic şi al voluntariatului 2. Realizarea studiilor, cercetărilor și elaborarea ghidurilor în sectorul de tineret   dat fiind faptul că în cadrul concursului de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de tineret, acestea au exprimat intenția de a participa activ la implementarea acțiunilor listate la alte priorități planificate în SSCT 2017. |
| Dezvoltarea și extinderea serviciilor de tineret; *(Acțiunile nr.69, 74 de la Obiectivul nr. 2 din Planul de acțiuni de implementare Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014; Acțiunile nr.5 și 5.1 din Capitolul XIV Tineret și Sport din Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 2016-2018, aprobat prin H.G. nr 680 din 20.07.2016)* | În cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru perioada 2017-2022, 18 UAT au initiat procesul de implementare. În același context a fost lansat Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.  A fost implementat proiectul Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova în cadrul căruia au fost implicate 10 centre regionale de tineret, Chișinău, Cahul, Fălești, Bălți, Basarabeasca, Criuleni, Drochia, Orhei, Soroca.  Activitățile din cadrul proiectului au fost orientate să dezvolte colaborarea între aceste centre regionale de tineret în vederea realizării schimburilor de experiență și bunelor practici în prestarea serviciilor de tineret, utilizarea instrumentelor informaționale online și sporirea accesibilității serviciilor oferite precum și implicarea prestatorilor de servicii pentru tineri în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii.  Totodată a fost acordat suport pentru organizarea și desfășurarea următoarelor proiecte:   * Festivalul ,,Hederlez”; * Festivalul Internațional de Film Documentar CRONOGRAF, ediția a XIV-a; * Prezentări a Raportului special ONU privind drepturile minorităților desfășurate în UAT Comrat, Taraclia, Drochia și Bălți. | **8.000,0** | **7.046,0** | 60% din UAT de nivel II sînt acoperite cu servicii prietenoase tinerilor  Cca 2500 de beneficiari, anual, ai serviciilor extinse de tineret | În anul 2017, 64 % din totalul UAT au beneficiat de suport pentru dezvoltarea serviciilor de tineret ;  Cca 4500 de beneficiari ai serviciilor și activităților de tineret desfășurate; |  |
| Realizarea măsurilor şi acţiunilor privind dezvoltarea spiritului civic şi al voluntariatului, conform Planului de acţiuni al Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020; *(Obiectivul nr. 1 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | A fost organizată și desfășurată Săptămîna Națională a Voluntariatului ,,Hai în gașca voluntarilor”; Evenimentul este desfașurat anual pe întreg teritoriul țării în scopul mobilizării un număr mare de organizații și cetățeni pentru promovarea voluntariatului.  A fost organizată și desfășurată Conferința națională a Voluntarilor (CNV). La lucrările conferinței au participat în special reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile și parteneri de dezvoltare, care au analizat rezultatele deja obținute în dezvoltarea voluntariatului și au formulat prioritățile pentru următoarea perioadă inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat   1. Totodată a fost acordat suport pentru organizarea și desfășurarea campaniei ,,Ziua faptelor bune”. 2. A fost organizată și desfășurată Gala Premiilor pentru Tineret 2017 | **200,0** | **433,2** | Acte normative în domeniul voluntariatului aprobate: 2019 – 2 acte elaborate (Codul etic al voluntarului; Codul de bune practici în domeniul voluntariatului; Ajustarea Legii voluntariatului).  Numărul de acţiuni de voluntariat  realizate anual:  - 2017 - 18 | A fost elaborat Ghidul pentru Coordonatorii Săptămînii Naționale a Voluntarilor (SNV);  În cadrul SNV la nivel național au fost organizate și desfășurate peste o mie de activități cu implicarea a peste 20 000 persoane voluntare.  A fost elaborată și aprobată de societatea civilă rezoluția conferinței cu recomandări privind dezvoltarea domeniului de voluntariat inclusiv a infrastructurii din acest domeniu | Resursele financiare pentru realizarea ațiunilor (Săptămînii Naționale a Voluntariatului 2017 Hai în gașca voluntarilor și a Conferinței naționale a Voluntarilor (CNV)) au fost valorificate prin intermediul concursului de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de tineret |
| Instruirea continuă a personalului Centrelor de Resurse pentru Tineret, specialiștilor de tineret din cadrul APL, precum și a reprezentanților sectorului asociativ de tineret; *(Acțiunile nr.11, 17, 26, 32, 34, 42, 44, 51 de la Obiectivul nr. 1 și Acțiunile nr.110, 115, 123 de la Obiectivul nr.4 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | 1. A fost desfășurată Conferința privind consolidarea cooperării în domeniul tineretului între Ministerul Tineretului și Sportului și Administrația Publică Locală. 2. A fost desfășurat atelierul de lucru ,, Dezvoltarea și implimentarea politicilor de tineret la nivel local” 3. A fost acordat suport pentru implementarea proiectului Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale. | **800,0** | **124,1** | Studiu privind recunoașterea lucrătorului de tineret elaborat  Standard ocupațional al lucrătorului de tineret elaborat.  Numărul de acte normative aprobate/ modificate pînă în anul 2019 – 2 (proiect de act normativ privind includerea funcției de lucrător de tineret în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin **Ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 3 martie 2014, proiect de act normativ** cu privire la completarea HG nr.461 din 02.07.2013 „Privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova” tc.).  Numărul de acțiuni realizate anual:  - 2017 - 8  Procentul de lucrători de tineret instruiţi din numărul total:  - 2017 – 50% | Studiu privind recunoașterea lucrătorului de tineret elaborat;  32 UAT au primit suportul metodologic prvind organizarea și funcționarea Centrelor de tineret în cadrul Conferinței privind consolidarea cooperării în domeniul tineretului între Ministerul Tineretului și Sportului și Administrația Publică Locală.  Funcționarii publici din 21 UAT au fost instruiți privin elaborarea indicatorilor de performanță pentru dezvoltarea politicilor de tineret precum și aplicarea clasificației bugetare în procesul de elaborare a planurilor anuale de activitate în domeniul tineret.  În cadrul proiectului Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale a fost acordat următorul suport:   * **20** organizații de tineret au beneficiat de suport în procesul de evaluare instituțională și elaborare a planurilor de intervenție instituțională; * **10** organizații de tineret au beneficiat de suport metodologic privind consolidarea instituțională și crearea de instrumente interne în domeniul dezvoltării instituționale; * **in total 350** de reprezentanți ai organizațiilor de tinere au beneficiat de formări în cadrul a 10 Module de Instruire organizate în teritoriu, a Școlii de Vară a Organizațiilor de Tineret și a Conferinței Naționale a Organizațiilor de Tineret. | Resursele financiare pentru realizarea ațiunilor din cadrul proiectului Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale au fost valorificate prin intermediul concursului de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de tineret |
|  |
| Susținerea acțiunilor de consolidare a parteneriatelor cu diferite țări și structuri de tineret ale organizaţiilor internaţionale;  *(Obiectivul nr. 1 din Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | A fost susţinută organizarea și desfășurarea următoarelor evenimente:   * Forumul „Democrația europeană în Republica Moldova și rolul tinerilor în fortificarea acesteia”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului  „Promotori pentru democraţie europeană”, iniţiat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. * A fost susținută participarea tinerilor din Republica Moldova la evenimentul internațional ,,Întîlnirea regională a tineREȚEA- rețeaua națională de comunicatori ai Dialogului Structurat”, Sibiu, România). Întîlnirea a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale,precum și lucrători de tineret. În cadrul evenimentului au fost organizate sesiuni de formare în domeniul comunicării, activității de tineret. | **400,0** | **255,2** | Acțiuni realizate în comun cu țările/  structurile internaționale partenere - 6  - 2017 – 2 | Acțiuni realizate în comun cu țările/  structurile internaționale partenere în anul 2017 - 2 | Resurse financiare planificate au fost economisite datorită faptului că cheltuielile pentru desfășurarea activităților precum și participarea tinerilor din RM au fost acoperite de partenerii de dezvoltare externi. |
| Susținerea constituirii și consolidarea rețelei naționale a structurilor reprezentative de tineret locale, precum și asigurarea realizării planurilor activitate ale acestora; *(Acțiunile nr.35, 37, 41 de la Obiectivul nr. 1 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014, Acțiunile nr.1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 din Capitolul XIV Tineret și Sport din Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 2016-2018, aprobat prin H.G. nr 680 din 20.07.2016.* | A fost lansat programul de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea instituționala a Consiliilor Raionale/Municipale ale tinerilor (CRMT) prin intermediul căruia a fost a fost acordat support financiar pentru 14 CRMT.    Pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate 3 Conferințe ale Rețelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor:   * 21-22 ianuarie în or. Ocnița, găzduită de Consiliul raional al Tinerilor Ocnița; * 6-7 maie în or. Orhei, găzduită de Consiliul raional al Tinerilor Orhei. * 6-7 maie în or. Leova, găzduită de Consiliul raional al Tinerilor Leova * 28-29 octombrie în s. Costești, r. Ialoveni, găzduită de Consiliul raional al Tinerilor Ialoveni. | **800,00** | **600,0** | Crearea rețelei naționale a consiliilor raionale de tineret, în care să fie reprezentate cel puțin 75% din raioane pînă în anul 2019 | Rețeaua Națională a CRMT creată în care sunt reprezentate în anul 2017 – 42% tinerii din UAT | Resursele financiare pentru realizarea ațiunilor au fost valorificate prin intermediul proiectului Varnița-Capitala Tineretului 2017, astfel fiind raportate la compartimentul respectiv. |
| Elaborarea suportului metodologic de reglementare a activității prestatorilor de servicii pentru tineret prin aprobarea a cel puţin 6 documente necesare realizării acestui proces pînă în anul 2019; *(Acțiunile nr.61, 67 de la Obiectivul nr. 2 din Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | A fost completată Clasificația bugetară în conformitate cu specificul domeniului de tineret și prioritățile de dezvoltarea pînă în anul 2020. Totodată în colaborarea cu Ministerul Finanțelor a fost elaborat setul de recomandări metodologice privind aplicarea clasificației programelor.  A fost elaborat și aprobat regulamentul cadru de organizate și funcționare a Centrelor de tineret.  A fost definitivat și aprobat Programul de dezvoltare a Centrelor de tineret pentru perioada 2017-2022. | **150,0** |  | Suport metodologic elaborat:  2017- 2 Regulamente de funcționare a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor elaborate | A fost elaborate 4 acte:   * Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare elaborat și aprobat; * Setul de recomandări metodologice privind aplicarea clasificației programelo elaboratr. * Regulamentul cadru de organizate și funcționare a Centrelor de tineret elaborat și aprobat. * Programul de dezvoltare a Centrelor de tineret pentru perioada 2017-2022. |
| Susținerea activităților cu caracter intersectorial (drepturile omului, prevenirea traficului de ființe umane, mod sănătos de viață, locuințe, negocieri colective, migrație și relații cu diaspora etc.); *(Conform Strategiilor şi Programelor Guvernamentale la care Ministerul este parte)* | A fost acordat suport pentru organizarea și desfășurarea următoarelor activități:   1. Flashmob dedicat campaniei ,, No Hate Speech”; 2. Gala premiilor UNITEM; 3. Festivalul Național de muzică corală ,,Hora Primăverii”; 4. Concursul național ,,Ecologia în versuri, proză și culori”; 5. Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova; 6. Festivalul Internațional ,,Ștefan cel Mare și Sfânt”, ediția a IV-a; 7. Festivalul Internațional de Folclor Comori Bucovinene ,,Cântă cucu-n Bucovina”; 8. Festivalului – Concurs Național de Muzică Ușoară pentu Copii și Tineret ,,STEAUA CHIȘINĂULUI – STEAUA MOLDOVEI - 2017”; 9. Festivalului Tînărului Meșteșugar 10. ,,Eduforum”; 11. Forul meseriilor/ profesiilor și Tîrgului locurilor de muncă; 12. ,,Youth Speak Forum”; 13. ,,Travel Summer University 2017 – Make your moments live forever”; 14. Participarea tinerilor din Republica Moldova la evenimentul internațional ,, Întâlnirea regională a tineREȚEA –rețeaua națională de comunicatori ai Dialogului Structurat”; 15. ,,Student Fest”. 16. Concursul republican ,, Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul 2016” | **200,0** | **242,3** |  | A fost acordat suport pentru organizarea și desfășurarea a 16 activități cu caracter intersectorial |  |
| 1. **Acțiuni noi identificate**   Crearea și asigurarea funcționalității Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret; (*Obiectivul nr.2 din Strategia națională de dezvoltarea a sectorului de tineret pentru anii 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014, Acțiunea nr.5 din Capitolul XIV Tineret și Sport din Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 2016-2018, aprobat prin H.G. nr 680 din 20.07.2016)* | A fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției pentru dezvoltarea programelor și activității de tineret; | **2.500,0** |  | -Regulamentul de funcționare a Agenției elaborat și aprobat;  -Agenție creată și funcțională | A fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției pentru dezvoltarea programelor și activității de tineret; Agenția urmează a fi creată în anul 2018.  Agenția Naționalaă pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret urmează a fi creată în Trimestrul I al anului 2018 |  |
| Realizarea studiilor, cercetărilor și elaborarea ghidurilor în sectorul de tineret privind:  - implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor;  - gradul de activism civic;  - acordarea dreptului de vot de la 16 ani;  - mobilitatea tinerilor;  - serviciile outreach (activităţi realizate în afara instituției. Reprezintă o nouă abordare în activitatea prestatorilor de servicii, care oferă tinerilor suportul necesar în afara instituțiilor. Acest tip de serviciu răspunde noilor provocări și dificultăți ale autorităților de a sprijini tinerii și poate fi dezvoltat și extins prin intermediul prestatorilor de servicii);  - sănătatea tinerilor;  - oportunități economice;  - gradul de încredere a tinerilor în sectorul asociativ. *(Acțiunile nr.14, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 30, 45, 49, 50, 55, 59 de la Obiectivul nr.1, Acțiunile nr. 79, 80 de la Obiectivul nr.2, Acțiunile nr.83, 86, 91, 92, 97, 100 de la Obiectivul nr.3, Acțiunile nr. 108, 109, 127 de la Obiectivul nr.4 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* | În cadrul proiectul „Dezvoltarea oportunităților economice pentru tineri prin intermediul internship-urilor” au fost realizate următoarele studii:   * studiul naţional privind procentul de tineri angajaţi care anterior au beneficiat de internship-uri; * experiența internațională privind desfășurarea intershipurilor. | **519,4** |  | Studii, cercetări și ghiduri elaborate:  -2017- 5 | Au fost elaborate 2 documente | Resursele financiare pentru realizarea ațiunilor au fost valorificate prin intermediul concursului de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de tineret |
| Dezvoltarea unei componente a programului de granturi, prin care vor fi finanțate ONG-urile care inițiază sau implementează proiecte de antreprenoriat social, care vor contribui la:   1. Inițierea unor proiecte ce vor asigura durabilitatea organizațiilor de tineret; 2. Capacitatea de autofinanțare a noi proiecte; 3. Abordarea unor noi probleme cu care se confruntă tinerii; 4. Crearea de noi locuri de muncă pentru tineri.   (*Obiectivul nr.3 din Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014).* | A fost susținut organizarea și desfășurarea Concursului Național  ,, Cel mai bun plan de afaceri” și acordarea premiului Ministerului Tineretului și Sportului. | **800,0** | **25,30** | Susținerea a 20 proiecte de antreprenoriat social pînă în 2019. | Nerealizat | Nu a fost finalizat la nivel național procesul de recunoaștere și reglementare normativă a antreprenoriatului social inclusiv pe partea de oferire a granturilor |
| Elaborarea mecanismului de recunoaștere a competențelor obținute prin intermediul sistemului nonformal de educație; *(Obiectivul nr. 2 din Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014)* |  | **200,0** |  | Mecanism elaborat de recunoaștere a competențelor în sistemul nonformal de educație | Nerealizat |  |
| Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret în cadrul proiectului ”Capitala Tineretului” *(Acțiunea nr.28 de la Obiectivul nr. 1 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr. 1006 din 10.12.2014)* | În cadrul proiectului ”Varnița-Capitala Tineretului 2017” au fost realizate 29 activități | **1.000,0** | **1.303,6** | Numărul acțiunilor realizate anual | 29 acțiuni realizate | În cadrul proiectului Varnița-Capitala Tineretului 2017 a fost realizat proiectul de creare a rețelei raionale a consiliilor locale ale tinerilor din Anenii Noi, astfel la acest compartiment se raportează resursele financiare planificate la prioritatea Susținerea constituirii și consolidarea rețelei naționale a structurilor reprezentative de tineret locale, precum și asigurarea realizării planurilor activitate ale acestora; |
| ***Total AAC*** |  | **20 965,9** | **15 942,6** |  |  |  |
|  | • Realizarea politicilor de tineret la nivel local: prin intermediul Centrelor de tineret, organizaţiilor şi a instituţiilor de lucru cu tinerii, oferirea programelor de granturi, susținerea logistică și financiară a proiectelor şi altor iniţiative ale tinerilor din comunitate; (Art. 12. Administraţia publică locală şi competenţele ei, din Legea cu privire la tineret nr.215 din 29.07.2016; Acțiunea nr.71 de la Obiectivul nr. 2 din Planul de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin HG nr.1006 din 10.12.2014) |  | **25 827.59** | **21 855.6** | 29 Centre de resurse pentru tineret susținute pînă în anul 2019 |  |  |
|  | ***Total subprogramul III*** |  | **46 793.49** | **37 798.2** |  |  |  |
|  | ***Total sect.”Tineret și Sport”*** |  | **440 527,31** | **394 914,25** |  |  |  |

Ex.: C. Țurcanu, 022820859